## 所有缺陷
BugID | 所属项目 | 所属平台 | 模块 | 是否当前项目 | 状态 | 严重性 | Bug类型 | Bug概述 | 解决方案 | 提交人 | 指派人 | 状态修改时间
84645 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：首页-产业布局-首次进入时-定位到图书出版且无文字展示 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-05-30 13:58:07
84651 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：首页-顶部导航栏消失效果优化 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:23:01
84653 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：集团介绍-品牌历程-少了一段 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 13:30:18
84655 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：集团介绍-集团介绍-跳转位置有问题 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:26:48
84656 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：集团介绍-社会责任-Mac电脑展示问题 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 20:09:06
84658 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：产业布局-核心业务-专升本培训-跳转功能未实现 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:26:21
84659 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：产业布局-产教融合-名字忘改了 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:26:05
84660 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 设计变更 | 【测试环境-v2.3-设计变更】PC端：核心优势-强势教研翼-三位一体-内容错误 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:25:35
84662 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：加入库课-二级栏目名称和定位未改 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:25:13
84663 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：底部-文本没改 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:24:48
84664 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】WAP端：集团介绍-品牌起源-多了一段文本 | 已解决 | 侯佳磊 | 黄河清 | 2025-05-30 18:07:43
84667 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】WAP端：集团介绍-品牌历程-多一段文本 | 已解决 | 侯佳磊 | 黄河清 | 2025-06-03 11:50:17
84670 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】WAP端：产业布局-核心业务-跳转功能未实现 | 已解决 | 侯佳磊 | 黄河清 | 2025-06-03 11:50:41
84671 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】WAP端：产业布局-核心业务-公职文本错了 | 已解决 | 侯佳磊 | 黄河清 | 2025-05-30 18:09:19
84673 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 设计变更 | 【测试环境-v2.3-设计变更】WAP端：核心优势-强势教研翼-图给错了 | 已解决 | 侯佳磊 | 黄河清 | 2025-06-03 11:51:28
84674 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】WAP端：核心优势-高通过库课引擎-字错了 | 已解决 | 侯佳磊 | 黄河清 | 2025-05-30 18:09:44
84675 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 设计变更 | 【测试环境-v2.3-设计变更】PC端：核心优势-高通过库课引擎-ui图错了，文本改一下 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:24:02
84677 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：全国网络-河南专升本培训分销-库课总部应该去掉 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 10:23:37
84678 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】WAP端：全国网络-培训地址-地区和个数不对 | 已解决 | 侯佳磊 | 黄河清 | 2025-06-03 11:51:47
84731 | 【20240514】库课科技官网V2.3调整 | 没有所属平台 | 公司介绍 | 是 | 已关闭 | 3级 | 代码错误 | 【测试环境-v2.3-代码错误】PC端：新闻中心-上方Tab点击未生效 | 已解决 | 侯佳磊 | 张鑫 | 2025-06-03 20:09:44

## 统计
日期 | 已解决 | 未修复 | 已关闭
2025-06-04 | 0 | 0 | 20